## Synthèse buget
Conseil Régional TTAH - TASHAROC - Définition de la stratégie de Marketing territorial du Conseil Régional Phase 3 - Définition de la stratégie et du plan d'action sur 3 ans Estimation du Budget (hors taxes) du plan d'actions
Projet | Plan d'action | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021
Projet 1 :Structuration et diffusion des contenus relatifs à l’offre territoriale et aux facteurs d’attractivité de la Région | PA _A1_P1_A1 - Réalisation des argumentaires | 183000 | Budget à actualiser en fonction des mises à jour | Budget à actualiser en fonction des mises à jour
| PA _A1_P1_A2 - Réalisation des guides thématiques | 228000 | 228000 | 228000
| PA _A1_P1_A3 - Réalisation du catalogue d’évènements d’intérêts de la Région | 102500 | Budget à actualiser en fonction des mises à jour | Budget à actualiser en fonction des mises à jour
PA _A1_P1_A4 - Site internet Pris en charge par Label Pub
| PA _A1_P1_A5 - Page facebook | 123000 | 180000 | 180000
| PA _A1_P1_A6 - Beau Livre sur la Région |  | 305000
| PA _A1_P1_A6 - Film instutionnel sur la Région |  |  | 700000
Projet 2 :Mise en place de partenariats | PA _A1_P2_A3 - Partenariat avec une Région étrangère ayant déployé une stratégie de marketing territorial |  |  | 30000
Projet 6 : Définition et mise en œuvre de la stratégie d’attractivité et de la marque territoriale régionale partagée | PA _A2_P 6_A2 - Réalisation et supervision de l'étude relative à la marque territorial partagée |  |  | 1320000
BUDGET TOTAL |  | 636500 | 713000 | 2458000

## Axe 1 P1
Conseil Régional TTAH - TASHAROC - Définition de la stratégie de Marketing territorial du Conseil Régional Phase 3 - Définition de la stratégie et du plan d'action sur 3 ans Estimation du Budget (hors taxes) du plan d'actions
Projet 1 :Structuration et diffusion des contenus relatifs à l’offre territoriale et aux facteurs d’attractivité de la Région
Plan d'action PA _A1_P1_A1 - Réalisation des argumentaires
Livrables | Consultant | Taux journalier moyen MAD | Budget
Phase préparatoire et note de cadrage | 1 | 3000 | 183000
Collecte d'information, constitution d'une banques d'image par thématique | 20
Structuration, rédaction, mise en page et graphisme des 8 argumentaires (5JH par argumentaire) | 40
Charge JH | 61
Durée du projet (collecte d'information et rédaction) | 2 mois
Equivalent temps plein nécessaire (ETP) | 1,5 ETP soit 1,5 à 2 consultants sur 2 mois
Plan d'action PA _A1_P1_A2 - Réalisation des guides thématiques
Livrables | Consultant | Taux journalier moyen MAD | Budget
Phase préparatoire et note de cadrage | 1 | 3000 | 228000
Collecte d'information et constitution d'une banque d'images par thématique | 30
Structuration, rédaction, mise en page et graphisme des (3 guides thématiques - environ 30 pages par guide fini) (15JH par argumentaire) | 45
Charge JH | 76
Durée du projet (collecte d'information et rédaction) | 5 mois
Equivalent temps plein nécessaire (ETP) | 1 ETP ou 3 consultants (30 JH par thématique) sur 5 mois
Plan d'action PA _A1_P1_A3 - Réalisation du catalogue d’évènements d’intérêts de la Région
Livrables | Consultant | Taux journalier moyen MAD | Budget
Phase préparatoire et note de cadrage | 1 | 2500 | 102500
Collecte d'information - recensement des évènements | 20
Rédaction du catalogue | 15
Elaboration du calendrier de mise en ligne du catalogue | 5
Charge JH | 41
Durée du projet (collecte d'information et rédaction) | 2 mois
Equivalent temps plein nécessaire (ETP) | 1 ETP sur 2 mois
Plan d'action PA _A1_P1_A4 - Site internet Pris en charge par Label Pub
Plan d'action PA _A1_P1_A5 - Page facebook
Livrables | Consultant | Community Manager | Graphiste Digital | Taux journalier (consultant) | Publicité (Sponsoring de publications) | Budget année 2019 | Budget annuel à partir de 2020
Phase préparatoire et note de cadrage | 1 |  | 1 ETP 5000 MAD/mois | 3000 | 1000 MAD/mois | 123000 | 180000
Srtructuration du contenu a diffuser | 20
Création alimentation et animation de la page - lancement-
Animation de la page en continue | cf Community manager | 1 ETP à 9000 MAD/Mois
Charge JH démarrage | 21
Durée du projet (Structuration du contenu) | 2 mois
Equivalent temps plein nécessaire (ETP) | 1 ETP sur 2 mois (Structuration) puis 2 ETP (Community Manager et Ghrapiste)
Plan d'action PA _A1_P1_A6 - Beau Livre sur la Région Source : benchmark
Budget Consultant 40 JH | Budget Graphiste Forfait | Budget Photographe Forfait | Budget Edition (500 exemplaires) | Budget total
120000 | 50000 | 50000 | 85000 | 305000
Durée du projet (collecte d'information, rédaction, mise en page, photo) | 7 mois
Plan d'action PA _A1_P1_A6 - Film instutionnel sur la Région Source Benchmark
Budget
Entre 700 000 à 1,2 millions MAD
Durée du projet | 6 mois

## Axe 1 P2
Conseil Régional TTAH - TASHAROC - Définition de la stratégie de Marketing territorial du Conseil Régional Phase 3 - Définition de la stratégie et du plan d'action sur 3 ans Estimation du Budget (hors taxes) du plan d'actions
Projet 2 :Mise en place de partenariats
Plan d'action PA _A1_P2_A1 &A2 Partenariats avec les acteurs l’offre du territoire – VAGUE 1 &2 Pas de financements nécessaires
Plan d'action PA _A1_P2_A3 - Partenariat avec une Région étrangère ayant déployé une stratégie de marketing territorial
Prise en charge à réaliser | Hypothèses Budget
Prise en charge de l'hébergement et des repas pendant la visite | 1500 MAD par pax pendant 5 Jrs Hypothèse : 4 pax
Budget MAD | 30000

## Axe 1 P3
Conseil Régional TTAH - TASHAROC - Définition de la stratégie de Marketing territorial du Conseil Régional Phase 3 - Définition de la stratégie et du plan d'action sur 3 ans Estimation du Budget (hors taxes) du plan d'actions
Projet 3 : Mise en place d’une cellule dédiée à la Communication territoriale et à la gestion des partenariats
Plan d'action PA _A1_P3_A1 -Mise en place de l'équipe Pas de financements nécessaires - Recours aux ressources internes du Conseil Régional ou de l'AREP

## Axe 1 P4
Conseil Régional TTAH - TASHAROC - Définition de la stratégie de Marketing territorial du Conseil Régional Phase 3 - Définition de la stratégie et du plan d'action sur 3 ans Estimation du Budget (hors taxes) du plan d'actions
Projet 4 : Mise en place du dispositif de gouvernance et de pilotage du Plan de promotion de la Région
Plan d'action PA _A1_P4_A1 -Dispositif de gouvernance Pas de financements nécessaires

## Axe 2 P5
Conseil Régional TTAH - TASHAROC - Définition de la stratégie de Marketing territorial du Conseil Régional Phase 3 - Définition de la stratégie et du plan d'action sur 3 ans Estimation du Budget (hors taxes) du plan d'actions
Projet 5 : Mise en place du dispositif de concertation et de mobilisation des acteurs du le projet de marque territoriale régionale partagée
Plan d'action PA _A1_P4_A1 et PA _A1_P4_A2 -Structuration du dispositif de concertation et de mobilisation & Mise en œuvre du dispositif Pas de financements nécessaires

## Axe 2 P6
Conseil Régional TTAH - TASHAROC - Définition de la stratégie de Marketing territorial du Conseil Régional Phase 3 - Définition de la stratégie et du plan d'action sur 3 ans Estimation du Budget (hors taxes) du plan d'actions
Projet 6 : Définition et mise en œuvre de la stratégie d’attractivité et de la marque territoriale régionale partagée
Plan d'action PA _A2_P 6_A2 - Réalisation et supervision de l'étude relative à la marque territorial partagée
Livrable | Expert Marketing territorial | Consultant Stratégie | Agence de communication | Budget total JH | Taux journalier moyen | Budget MAD
Phase préparatoire et note de cadrage | 3 | 2 |  | 5 | 6000 | 1320000
Portrait identitaire | 40 |  |  | 40
Positionnement concurrentiel de la Région |  | 20 |  | 20
Stratégie d'attractivité et création de la marque | 30 | 20 | 30 | 80
Dispositif de mise en œuvre et de pilotage de la marque | 10 |  | 20 | 30
Accompagnement au déploiement de la marque | 40 | 5 |  | 45
Charge JH | 123 | 47 | 50 | 220
Durée du projet | 6 mois
Equivalent temps plein nécessaire (ETP) | 2 ETP sur 6 mois

## Axe 2 P7
Conseil Régional TTAH - TASHAROC - Définition de la stratégie de Marketing territorial du Conseil Régional Phase 3 - Définition de la stratégie et du plan d'action sur 3 ans Estimation du Budget (hors taxes) du plan d'actions
Projet 7 : Alignement du dispositif organisationnel lié à la mise en œuvre de la marque territoriale partagée
Plan d'action PA _A1_P7_A1 Alignement organisationnel Pas de financements nécessaires